## Sheet1 (hidden)
STT | Chức năng | Ghi chú
| Danh mục vật tư | Cho thêm đơn vị giá bán
| Phiếu nhập | Thêm cột thành tiền, ô tổng tiền của cả phiếu

## 20190201 (hidden)
STT | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú | Hình ảnh
Quản trị
1 | Đăng nhập | OK
2 | Đăng xuất | OK
3 | Quản lý danh sách người dùng | Failed | Bổ sung chức năng Xóa
Check điều kiện với 1 user chưa phân Vai trò, khi đăng nhập vào hệ thống sẽ không nhìn thấy chức năng
4 | Phân quyền | Failed | Chưa có màn hình
Danh mục
Nguồn cung cấp
Thông tin vật tư
Đơn vị tính
Kho vật tư
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Nhân sự
Nghiệp vụ
| Tìm kiếm vật tư | Chưa làm
Nhập
| Phiếu nhập vật tư |  | Thêm cột thành tiền, ô tổng tiền của cả phiếu
Check điều kiện (Các thông tin ẩn/ hiện cho phú hợp với HẠNG MỤC VẬT TƯ NHẬP)
Thay đổi Thêm phiếu nhập chi tiết: cho hiển thị dưới dạng pop-up. Như hiện tại các trường thông tin nhập tràn dài
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
| Danh sách phiếu nhập |  | Sắp xếp theo điều kiện: giảm dần theo ngày nhập gần nhất
Bổ sung nút Xem phiếu
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
Xuất
| Xuất vật tư |  | Bổ sung Chức năng Nhân sự Lấy thông tin Mã Nhân sự từ chức năng bổ sung
Chưa có trường [Chiết khấu]
Bổ sung trường Thành tiền, Tổng tiền cho phiếu
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
Danh sách phiếu xuất
Kho
Vật tư tồn kho
Thanh lý vật tư
Phiếu kiểm kê kho
Thống kê báo cáo |  | Chưa làm
| Báo cáo thống kê nhập | Chưa làm
| Báo cáo thống kê xuất | Chưa làm
| Báo cáo thống kê tồn | Chưa làm
| Báo cáo nhập - xuất - tồn | Chưa làm

## KQ
20190211
Row Labels | Count of Trạng thái
Bổ sung | 5
Chưa có | 8
Chưa làm | 1
Đã sửa | 4
Failed | 14
OK | 3
(blank)
Grand Total | 35

## 20190215
STT | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú | Hình ảnh | thiện | hoàng anh
Quản trị
1 | Đăng nhập | OK
2 | Đăng xuất | OK
3 | Quản lý danh sách người dùng | Failed | Bổ sung chức năng Xóa; Xem thông tin người dùng; Đổi mật khẩu
|  |  | Check điều kiện với 1 user chưa phân Vai trò, khi đăng nhập vào hệ thống sẽ không nhìn thấy chức năng |  |  | Chưa cần làm
Khi tạo mới thành công người dùng, mặc định trạng thái của tài khoản là "Đã kích hoạt"
4 | Phân quyền | Chưa có | Chưa có màn hình
Danh mục
1 | Nguồn cung cấp | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Thêm mới bản ghi khi dùng Enter cần reload lại trang ngay. Hệ thống báo thành công nhưng NSD cần phải F5 lại trang mới thấy bản ghi mới
2 | Thông tin vật tư | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Danh mục vật tư: Bỏ điều kiện bắt buộc nhập trường [Đơn vị tính] vì trong file dữ liệu mẫu có vật tư không có đơn vị tính |  | xóa nhiều | bỏ đk bắt buộc nhập đơn vị tính
3 | Đơn vị tính | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Thêm mới bản ghi khi dùng Enter cần reload lại trang ngay. Hệ thống báo thành công nhưng NSD cần phải F5 lại trang mới thấy bản ghi mới |  | xóa nhiều | Enter xong
4 | Kho vật tư | Failed
5 | Hãng sản xuất | Failed
6 | Nước sản xuất | Failed
7 | Nhân sự | Failed | - Chia đôi màn hình: để dưới dạng large - Bổ sung chức năng Xem bản ghi - Dân tộc, Tôn giáo để cọm ComboBox và tạo trước dữ liệu - Quê quán gồm 2 thành phần: Huyện/quận + TỈnh/ thành phố; để dạng comboBox và tạo trước dữ liệu chuẩn - Các trường định dạng ngày/tháng (Ngày sinh; Ngày NN/TD...) cho phép NSD nhập/chọn dữ liệu - Thiếu trường [Đảng] như dữ liệu mẫu |  | lấy dân tộc tôn giáo, tỉnh thành, thêm trường đảng | chia đôi, dân tộc, quê quán, đảng
Nghiệp vụ
A | Tìm kiếm vật tư | Chưa làm | Hỏi lại xem có cần chức năng này không? Vì chức năng tìm kiếm đã có chi tiết trong các menu chức năng Nhập/Xuất vật tư
B | Nhập
1 | Phiếu nhập vật tư | Failed | Chỉnh sửa, bố trí lại các trường trên màn hình Thêm vật tư (hình đính kèm) |  |  | Xong
2 |  | Failed | Check điều kiện (Các thông tin ẩn/ hiện cho phú hợp với HẠNG MỤC VẬT TƯ NHẬP): 1. Bổ sung thêm ô ĐVT; Tổng cộng trên lưới danh sách Nhập chi tiết 2. Hạng mục Xe và xật tư thay thế: Bổ sung trường [Số Seri] 3. HM Danh mục Thuốc: bổ sung thêm trường Biệt dược; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; Số lô; Hạn dùng 4. HM Danh mục văn hóa thể thao: Thay trường [Model] = trường [Ghi chú] 5. HM Vũ khí trang bị nhóm I; Hàng viện trợ Mỹ: Bổ sung trường [Đơn gá]; [Thành tiền] |  |  | Xong
3 |  | Đã sửa | Thay đổi Thêm phiếu nhập chi tiết: cho hiển thị dưới dạng pop-up. Như hiện tại các trường thông tin nhập tràn dài
4 |  | Đã sửa | Tổng tiền cần tính thêm cả chiết khấu (Giá trị được thể hiện tại màn hình lưới danh sách)
5 | Danh sách phiếu nhập | Failed | Sắp xếp theo điều kiện: giảm dần theo ngày nhập gần nhất Hiện tại đang sắp xếp tăng dần |  |  | Xong
6 |  | Bổ sung | Bổ sung nút Xem phiếu
7 |  | Bổ sung | Bổ sung thêm cột [Mã phiếu nhập] để link kiểm tra sang các màn hình Lập phiếu xuất, Vật tư tồn kho
8 |  | Bổ sung | Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục |  | xong tìm kiếm | Xong
9 |  | Failed | Lưới danh sách phiếu nhập: Bổ sung và sắp xếp lại các cột theo thứ tự: Tổng lượng > Tổng cộng > Chiết khấu > Tổng tiền |  |  | Xong
C | Xuất
1 | Xuất vật tư | Đã sửa | Bổ sung Chức năng Nhân sự Lấy thông tin Mã Nhân sự từ chức năng bổ sung
2 |  | Đã sửa | Chưa có trường [Chiết khấu]
3 |  | Failed | Bố trí lại các trường trong nhóm nhập Thông tin chung của phiếu Xuất vật tư (hình đính kèm) |  |  | Xong
4 | Danh sách phiếu xuất | Bổ sung | Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày xuất |  | xong tìm kiếm | Xong
5 |  | Bổ sung | Bổ sung chức năng Xem phiếu xuất
6 |  | Failed | Lưới danh sách phiếu xuất: - Bổ sung và sắp xếp các cột theo thứ tự: Tổng lượng > Tổng cộng > Chiết khấu > Tổng tiền |  |  | Xong
D | Kho
1 | Vật tư tồn kho | OK
2 | Thanh lý vật tư | Chưa có
3 | Phiếu kiểm kê kho | Chưa có
Thống kê báo cáo |  | Chưa có
1 | Báo cáo thống kê nhập | Chưa có
2 | Báo cáo thống kê xuất | Chưa có
3 | Báo cáo thống kê tồn | Chưa có
4 | Báo cáo nhập - xuất - tồn | Chưa có

## Sheet2
Mã Phiếu Nhập, | Tổng Số Lượng,
Mã HM, | Tổng cộng (chưa tính chiết khấu)
Ngày Nhập, | Chiết Khấu,
Mã Kho, | Tổng tiền (tính thêm chiết khấu)
Người nhập, | Ghi Chú
Mã Phiếu Xuất, | Tổng Số Lượng,
Mã Kho, | Tổng cộng (chưa tính chiết khấu)
Ngày Xuất | Chiết Khấu,
Mã NS, | Tổng tiền (tính thêm chiết khấu)
Ghi Chú