## Sheet1 (hidden)
STT | Chức năng | Ghi chú
| Danh mục vật tư | Cho thêm đơn vị giá bán
| Phiếu nhập | Thêm cột thành tiền, ô tổng tiền của cả phiếu

## 20190201 (hidden)
STT | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú | Hình ảnh
Quản trị
1 | Đăng nhập | OK
2 | Đăng xuất | OK
3 | Quản lý danh sách người dùng | Failed | Bổ sung chức năng Xóa
Check điều kiện với 1 user chưa phân Vai trò, khi đăng nhập vào hệ thống sẽ không nhìn thấy chức năng
4 | Phân quyền | Failed | Chưa có màn hình
Danh mục
Nguồn cung cấp
Thông tin vật tư
Đơn vị tính
Kho vật tư
Hãng sản xuất
Nước sản xuất
Nhân sự
Nghiệp vụ
| Tìm kiếm vật tư | Chưa làm
Nhập
| Phiếu nhập vật tư |  | Thêm cột thành tiền, ô tổng tiền của cả phiếu
Check điều kiện (Các thông tin ẩn/ hiện cho phú hợp với HẠNG MỤC VẬT TƯ NHẬP)
Thay đổi Thêm phiếu nhập chi tiết: cho hiển thị dưới dạng pop-up. Như hiện tại các trường thông tin nhập tràn dài
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
| Danh sách phiếu nhập |  | Sắp xếp theo điều kiện: giảm dần theo ngày nhập gần nhất
Bổ sung nút Xem phiếu
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
Xuất
| Xuất vật tư |  | Bổ sung Chức năng Nhân sự Lấy thông tin Mã Nhân sự từ chức năng bổ sung
Chưa có trường [Chiết khấu]
Bổ sung trường Thành tiền, Tổng tiền cho phiếu
Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục
Danh sách phiếu xuất
Kho
Vật tư tồn kho
Thanh lý vật tư
Phiếu kiểm kê kho
Thống kê báo cáo |  | Chưa làm
| Báo cáo thống kê nhập | Chưa làm
| Báo cáo thống kê xuất | Chưa làm
| Báo cáo thống kê tồn | Chưa làm
| Báo cáo nhập - xuất - tồn | Chưa làm

## KQ
20190211
Row Labels | Count of Trạng thái
Bổ sung | 5
Chưa có | 8
Chưa làm | 1
Đã sửa | 4
Failed | 14
OK | 3
(blank)
Grand Total | 35

## 20190215
STT | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú | Hình ảnh | thiện | hoàng anh
Quản trị
1 | Đăng nhập | OK
2 | Đăng xuất | OK
3 | Quản lý danh sách người dùng | Failed | Bổ sung chức năng Xóa; Xem thông tin người dùng; Đổi mật khẩu
Check điều kiện với 1 user chưa phân Vai trò, khi đăng nhập vào hệ thống sẽ không nhìn thấy chức năng
Khi tạo mới thành công người dùng, mặc định trạng thái của tài khoản là "Đã kích hoạt"
4 | Phân quyền | Chưa có | Chưa có màn hình
Danh mục
1 | Nguồn cung cấp | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Thêm mới bản ghi khi dùng Enter cần reload lại trang ngay. Hệ thống báo thành công nhưng NSD cần phải F5 lại trang mới thấy bản ghi mới
2 | Thông tin vật tư | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Danh mục vật tư: Bỏ điều kiện bắt buộc nhập trường [Đơn vị tính] vì trong file dữ liệu mẫu có vật tư không có đơn vị tính |  | xóa nhiều | bỏ đk bắt buộc nhập đơn vị tính
3 | Đơn vị tính | Failed | - Bổ sung chức năng Xóa nhiều - Thêm mới bản ghi khi dùng Enter cần reload lại trang ngay. Hệ thống báo thành công nhưng NSD cần phải F5 lại trang mới thấy bản ghi mới |  | xóa nhiều | Enter xong
4 | Kho vật tư | Failed
5 | Hãng sản xuất | Failed
6 | Nước sản xuất | Failed
7 | Nhân sự | Failed | - Chia đôi màn hình: để dưới dạng large - Bổ sung chức năng Xem bản ghi - Dân tộc, Tôn giáo để cọm ComboBox và tạo trước dữ liệu - Quê quán gồm 2 thành phần: Huyện/quận + TỈnh/ thành phố; để dạng comboBox và tạo trước dữ liệu chuẩn - Các trường định dạng ngày/tháng (Ngày sinh; Ngày NN/TD...) cho phép NSD nhập/chọn dữ liệu - Thiếu trường [Đảng] như dữ liệu mẫu |  | lấy dân tộc tôn giáo, tỉnh thành, thêm trường đảng | chia đôi, dân tộc, quê quán, đảng
Nghiệp vụ
A | Tìm kiếm vật tư | Chưa làm | Hỏi lại xem có cần chức năng này không? Vì chức năng tìm kiếm đã có chi tiết trong các menu chức năng Nhập/Xuất vật tư
B | Nhập
1 | Phiếu nhập vật tư | Failed | Chỉnh sửa, bố trí lại các trường trên màn hình Thêm vật tư (hình đính kèm) |  |  | Xong
2 |  | Failed | Check điều kiện (Các thông tin ẩn/ hiện cho phú hợp với HẠNG MỤC VẬT TƯ NHẬP): 1. Bổ sung thêm ô ĐVT; Tổng cộng trên lưới danh sách Nhập chi tiết 2. Hạng mục Xe và xật tư thay thế: Bổ sung trường [Số Seri] 3. HM Danh mục Thuốc: bổ sung thêm trường Biệt dược; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; Số lô; Hạn dùng 4. HM Danh mục văn hóa thể thao: Thay trường [Model] = trường [Ghi chú] 5. HM Vũ khí trang bị nhóm I; Hàng viện trợ Mỹ: Bổ sung trường [Đơn gá]; [Thành tiền] |  |  | Xong
3 |  | Đã sửa | Thay đổi Thêm phiếu nhập chi tiết: cho hiển thị dưới dạng pop-up. Như hiện tại các trường thông tin nhập tràn dài
4 |  | Đã sửa | Tổng tiền cần tính thêm cả chiết khấu (Giá trị được thể hiện tại màn hình lưới danh sách)
5 | Danh sách phiếu nhập | Failed | Sắp xếp theo điều kiện: giảm dần theo ngày nhập gần nhất Hiện tại đang sắp xếp tăng dần |  |  | Xong
6 |  | Bổ sung | Bổ sung nút Xem phiếu
7 |  | Bổ sung | Bổ sung thêm cột [Mã phiếu nhập] để link kiểm tra sang các màn hình Lập phiếu xuất, Vật tư tồn kho
8 |  | Bổ sung | Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày; Tên kho; Hạng mục |  | xong tìm kiếm | Xong
9 |  | Failed | Lưới danh sách phiếu nhập: Bổ sung và sắp xếp lại các cột theo thứ tự: Tổng lượng > Tổng cộng > Chiết khấu > Tổng tiền |  |  | Xong
C | Xuất
1 | Xuất vật tư | Đã sửa | Bổ sung Chức năng Nhân sự Lấy thông tin Mã Nhân sự từ chức năng bổ sung
2 |  | Đã sửa | Chưa có trường [Chiết khấu]
3 |  | Failed | Bố trí lại các trường trong nhóm nhập Thông tin chung của phiếu Xuất vật tư (hình đính kèm) |  |  | Xong
4 | Danh sách phiếu xuất | Bổ sung | Bổ sung điều kiện tìm kiếm: Từ ngày đến ngày xuất |  | xong tìm kiếm | Xong
5 |  | Bổ sung | Bổ sung chức năng Xem phiếu xuất
6 |  | Failed | Lưới danh sách phiếu xuất: - Bổ sung và sắp xếp các cột theo thứ tự: Tổng lượng > Tổng cộng > Chiết khấu > Tổng tiền |  |  | Xong
D | Kho
1 | Vật tư tồn kho | OK
2 | Thanh lý vật tư | Chưa có
3 | Phiếu kiểm kê kho | Chưa có
Thống kê báo cáo |  | Chưa có
1 | Báo cáo thống kê nhập | Chưa có
2 | Báo cáo thống kê xuất | Chưa có
3 | Báo cáo thống kê tồn | Chưa có
4 | Báo cáo nhập - xuất - tồn | Chưa có

## Sheet2
Mã Phiếu Nhập, | Tổng Số Lượng,
Mã HM, | Tổng cộng (chưa tính chiết khấu)
Ngày Nhập, | Chiết Khấu,
Mã Kho, | Tổng tiền (tính thêm chiết khấu)
Người nhập, | Ghi Chú
Mã Phiếu Xuất, | Tổng Số Lượng,
Mã Kho, | Tổng cộng (chưa tính chiết khấu)
Ngày Xuất | Chiết Khấu,
Mã NS, | Tổng tiền (tính thêm chiết khấu)
Ghi Chú